Согласовано:__________

Начальник Управления образования

администрации Каслинского муниципального района

Пряхина И.А.

Утверждена приказом

от «____» ________________ 2015 г.

№ ________

директор МОУ «Каслинская СОШ №24»

________________ Гуськова А.А.

Программа развития

МОУ «Каслинская СОШ №24»

«Наша школа – современное образовательное пространство»

на 2015-2018 годы

2015

Содержание:

| 1. | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Информационный бюллетень о деятельности МОУ «Каслинская СОШ №24» | 9 |
| 3. | Концепция Программы развития | 13 |
| 4. | Этапы реализации Программы развития | 22 |
| 5. | Прогнозируемые результаты | 24 |
| 6. | Проекты, реализуемые в рамках Программы развития | 26 |
| 7. | Финансовое обеспечение реализации Программы развития | 32 |
| 8. | Индикативные показатели успешности реализации Программы развития | 33 |
| 9. | Приложение | 35 |

ПАСПОРТ

программы развития

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24»

Каслинского муниципального района Челябинской области

| Наименование программы | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24» Каслинского муниципального района Челябинской области «Наша школа – современное образовательное пространство» |
| --- | --- |
| Кем принята программа | Программа принята Советом МОУ «Каслинская СОШ №24» (протокол №___от___________). |
| С кем согласована программа | Программа согласована с Управлением образования администрации Каслинского муниципального района |
| Разработчики программы | Администрация МОУ «Каслинская СОШ №24», Совет МОУ «Каслинская СОШ №24», педагогический совет, Ученический совет |
| Исполнители программы | Администрация, педагогический коллектив ОУ, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. |
| Срок реализации Программы | 2015-2018 годы |
| Нормативное обеспечение разработки программы | - Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 – «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; - Постановление Правительства РФ №297 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы» - Закон Челябинской области от 29.08.2013 N 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области»; - Концепция естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»; - Устав МОУ «Каслинская СОШ №24»; - Локальные акты МОУ «Каслинская СОШ №24» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Создание единого образовательного пространства, способствующего формированию компетенций обучающихся, необходимых для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. Задачи: 1)Индивидуализация и дифференциация содержания образования в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 2)Разработка и апробация модели формирования универсальных учебных действий обучающихся. 4)Выявление социальных, педагогических, психологических условий эффективности внедрения компетентностного подхода в образовательное пространство школы. 5)Апробация новой структуры учебных занятий, построенных с учетом деятельностного и компетентностного подходов. 6)Введение новой системы оценивания (оценивание личностных, предметных и метапредметных результатов деятельности обучающихся). 7)Формирование оптимальной воспитательной стратегии. 8)Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, нормативно-правовового) обеспечения образовательного процесса. 9) создание доступной образовательной среды для всех учащихся, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья 10)Повышение профессионального уровня педагогов, мотивирование педагогов к овладению новыми образовательными технологиями. 11)Создание оптимальной организационно-управленческой структуры образовательного учреждения, способной обеспечить эффективное достижение миссии школы. |
| Этапы реализации программы | 1 этап –2015 – 2016 годы Выявление перспективных направлений развития образовательной организации и моделирование ее нового качественного состояния. Разработка Программы развития школы. Создание условий, необходимых для обеспечения внедрения Программы развития. 2 этап – 2016 – 2017 годы Переход образовательной организации в новое качественное состояние на основе реализации программных мероприятий. Освоение проектов Программы развития. 3 этап – 2017 – 2018 годы Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития образовательной организации. |
| Научно-методические основы разработки программы | - Приведение в соответствие целей и результатов образовательной деятельности современным социальным требованиям, связанным с переходом к демократическому обществу с рыночной экономикой. - Ориентация усвоения учащимися заданного объема учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта. - Соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям учащихся. - Повышение уровня доступности содержания образования. - Создание дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в интересующих их образовательных областях. - Соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников образовательных отношений. |
| Приоритетные направления программы | 1)Повышение качества образования 2)Обеспечение преемственности на всех уровнях образовательной деятельности. 3)Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности. 4) Целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, четко осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей себе спектр имеющихся возможностей и ресурсов, способной успешно реализовывать избранную позицию в том или ином социальном пространстве. |
| Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения | Создание образовательной среды, способной: - реализовать федеральные государственные образовательные стандарты (на 100%), - повысить качество обученности учащихся (в начальной школе до уровня 55%, основной – 45%, старшей – 80%), - увеличить число родителей и учащихся, удовлетворенных качеством образования (не менее 90%), - сформировать мотивационную среду, увеличивающую число учителей, готовых реализовывать инновационные проекты (до 100%) - сделать школу ведущей образовательной организацией Каслинского муниципального района. |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Ученический коллектив Педагогический коллектив Интеллектуальные ресурсы Материальные ресурсы Финансовые ресурсы (бюджетные и внебюджетные) |
| Социальные партнеры в реализации Программы | ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья»; ДК им. Захарова; ЦДТ г.Касли; Каслинская детская районная библиотека ДЮСШ г.Касли Каслинский промышленно-гуманитарный техникум |
| Порядок управления реализацией Программы | Корректировка программы осуществляется Советом образовательного учреждения. Управление реализацией Программы осуществляется директором и заместителями директора школы по учебно-воспитательной, воспитательной работе |
| Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы | Внутренний мониторинг (осуществляется администрацией образовательного учреждения). Внешний мониторинг (осуществляется работниками Управления образования администрации Каслинского муниципального района) Независимый мониторинг (осуществляется общественностью и социальными партнерами) |
| Структура Программы | Программа состоит из введения, информационного бюллетеня об образовательном учреждении, аналитико-прогностических материалов, концептуального проекта будущего состояния школы как системы, проекта комплексных мероприятий по реализации программы |
| Подпрограммы Программы | Программа по реализации проекта «ТЕМП» Программа введения кадетского образования Программа формирования здорового образа жизни участников образовательных отношений Программа работы с одаренными детьми «Одаренные дети» Программа «Доступная среда» Программа «Дорогу осилит идущий» по профилактике правонарушений Программа сотрудничества с родителями учащихся и социальными партнерами |

Информационный бюллетень о деятельности МОУ «Каслинская СОШ №24»

(по состоянию на 01.09.2015 г.)

| 1. Статус по Уставу. Учредители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Статус |  |  | Средняя общеобразовательная школа |  |
| 1.2 | Учредители |  |  | администрация Каслинского муниципального района |  |
| 2. Адрес юридический и фактический |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Юридический адрес |  |  | 456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Декабристов,99 |  |
| 2.2 | Фактический адрес |  |  | 456830, Челябинская область, г.Касли, ул.Декабристов,99 |  |
| 2.3 | Е-mail |  |  | Kasli24@mail.ru |  |
| 2.4 | Официальный сайт |  |  | http://www.schsite.ru/kasli-sch24 |  |
| 3. Общая характеристика МОУ «Каслинская СОШ №24» |  |  |  |  |  |
| 1. | Год ввода в эксплуатацию здания школы |  |  | 2011 |  |
| 2. | Проектная мощность (чел.) |  |  | 775 |  |
| 3. | Реальная наполняемость (чел.) |  |  | 700 |  |
| 4. | Количество классов-комплектов |  |  | 30 |  |
| 5. | Количество работников |  |  | 72 |  |
| 6. | Количество педагогов |  |  | 48 |  |
| 4. Учебно-педагогическая деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Образовательные программы |  |  | Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования Образовательная программа общего образования Адаптированная образовательная программа начального общего образования |  |
| 5. Сведения об участии в инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
| Введение ФГОС ООО с 2013 года |  |  |  |  |  |
| Апробация методических рекомендаций ЧИППКРО по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке и реализации основных образовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |
| Введение модели кадетского образования в общеобразовательной школе |  |  |  |  |  |
| Апробация ФГОС для учащихся с ОВЗ с 2015 года |  |  |  |  |  |
| 6. Участие коллектива в конкурсах педагогических достижений |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие педагогического коллектива в областном конкурсе «Современные образовательные технологии -2014» |  |  |  | участники |
| 2. | Участие педагогического коллектива в муниципальном конкурсе «Новой школе – новые стандарты» 2013,2014 |  |  |  | победители |
| 3. | Участие педагогического коллектива в областном конкурсе воспитательных систем |  |  |  | лауреаты |
| 4. | Участие коллектива работников в областном конкурсе «Оазис» 2013 |  |  |  | призеры |
| 5. | Участие в конкурсе «Самый классный классный -2013» |  |  |  | Победитель муниципального, призер областного этапа |
| 6. | Участие в конкурсе «Педагог года 2015» |  |  |  | Победитель муниципального этапа, I тура областного этапа. |
| 7. | III Областного конкурса методических проектов по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 2015 |  |  |  | Победитель |
| 8. | Областной конкурс «Контрольно измерительные материалы для оценки достижения учащимися планируемых результатов ООП НОО, отражающей НРЭО Челябинской области», 2014 |  |  |  | Участник |
| 7. Результативность учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1. | Результаты государственной итоговой аттестации | ЕГЭ (средний балл) 2012-2013: математика – 57,8 русский язык - 72 2013-2014: математика – 48,9 русский язык – 66 2015-2015: математика – 46.8 русский язык – 72,9 ОГЭ (качество) 2013-2014: математика – 36,7% русский язык – 71,4% 2014-2015: математика – 48% русский язык – 70,4% |  |  |  |
| 2. | Количество учащихся, награжденных медалями за особые успехи в обучении | 2012 – 2013 г. «Золото» - 4 чел. 2013 – 2014 г. «Золото» - 1 чел. 2014-2015 г. нет медалей |  |  |  |
| 3. | Результаты участия в предметных олимпиадах и конференциях | 2012/2013 учебный год Предметные олимпиады: Муниципальный этап: победители -23, призеры - 54 Региональный этап: 2 призера (право, английский язык) 2013/2014 учебный год Предметные олимпиады: Муниципальный этап: победители – 28, призеры - 91 Региональный этап: 2 призера (ОБЖ, психология) 2014/2015 учебный год Предметные олимпиады: Муниципальный этап: победители – 24, призеры - 47 Региональный этап: 1 призер (литература) |  |  |  |
| 8. Сведения о педагогических работниках |  |  |  |  |  |
|  |  | - Всего педагогов 48 - Имеют высшую квалификационную категорию: 28 - Имеют первую квалификационную категорию: 11 - Имеют вторую квалификационную категорию:1 - Не имеют квалификационной категории: 8 - Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года: 40 - Количество педагогов в возрасте до 30 лет: 5. - Количество педагогов – пенсионеров по возрасту: 14 - Имеют высшее педагогическое образование: 44 - Имеют различные отраслевые награды: 14 |  |  |  |
| 9.Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения Наличие: 50 учебных кабинетов 2 спортивных зала 2 кабинета информатики Хореографический кабинет Кабинет кулинарии и швейного мастерства Мастерская по обработке металла Мастерская по обработке древесины Актовый зал Библиотека начальных классов Библиотека основной и средней школы Спортивная площадка Хоккейный корт Стрелковый тир |  |  |  |  |  |
| 10. Традиции школы |  |  |  |  |  |
|  | - взаимодействие и поддержка всех участников образовательных отношений - высокие требования к усвоению содержания образовательных программ обучающимися школы - преемственность между уровнями образования - наличие системы работы с одаренными учащимися, с учащимися с ограниченными возможностями здоровья - организация внеурочной деятельности учащихся в различных формах (спортивный клуб, хореографическая студия, театральная студия и т.д.) - вовлечение родителей учащихся в организацию школьных мероприятий - наличие государственно-общественного управления образовательной организацией |  |  |  |  |
|  | 11. Проблемы |  |  |  |  |
|  | - выраженная тенденция «старения коллектива», - невысокий уровень владения педагогами и учащимися исследовательскими и проектными методами обучения; - отсутствие системной работы по ведению учащимися исследовательской деятельности; - сохранение стереотипов профессиональной деятельности, применение традиционных технологий обучения. |  |  |  |  |

Концепция Программы развития

Программа развития разработана педагогическим коллективом и является организационной основой для реализации государственной политики в области образования на уровне общеобразовательной организации, выступает в роли метода управления процессом устойчивого развития школы. Программа развития является средством интеграции и мобилизации всего коллектива школы на достижение целей ее развития.

Принятие программы обусловлено стремлением к созданию условий для мотивации образовательной деятельности учащихся с целью формирования конкурентноспособной личности, ее лучшей ориентации и адаптации в современном демократическом мире. Цели и задачи программы основываются на анализе социального заказа и состояния образовательной организации.

С каждым годом возрастает готовность всех участников образовательной деятельности к участию в разработке, апробации и внедрении проектов инновационной деятельности, к согласованным решениям по реализации образовательной стратегии учреждения. Позитивными факторами мобилизации внутреннего ресурса являются сплоченность педагогического коллектива в отстаивании права на инновационную деятельность, укрепление убежденности коллектива в правильности стратегической линии развития школы. Эффективность внедрения образовательных проектов инновационной деятельности во многом определяется инновационной активностью всех участников образовательных отношений.

Осуществление деятельности, основанной на прогнозе, - основополагающий принцип школы, определяющей социальный заказ общества, жизнь которого насыщена активными изменениями. Коллектив ставит перед собой задачу устойчивого целенаправленного инновационного развития школы, определяя для себя следующую схему действий:

Стратегия инновационного развития школы: инновационная школа – конкурентноспособная школа – школа-бренд.

Программа ориентирована на решение значимых для будущего школы проблем, позволяет соответствовать изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализовываться. Это будет способствовать получению  максимально полезного результата. Актуальность решаемых программой проблем обоснована требованиями, предъявляемыми к школе со стороны всех заинтересованных сторон образовательных отношений. Обобщение этих требований позволило нам определить социальный заказ на образовательные услуги.

Образование, которое получает человек в школе, должно быть ориентировано на формирование высокого уровня интеллектуальных и универсальных способностей, творческую систему обучения, духовно-нравственное развитие и гражданско-правовое становление личности.

Идея развития школы строится в полном соответствии с политикой образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Реализация концептуальных подходов к развитию системы образования осуществляется по следующим основным направлениям:

1). Модернизация (обновление) содержания образования в школе.

Реализация содержания ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. Разработка и реализация образовательных программ, ориентированных на формирование универсальных учебных действий учащихся.

2). Использование современных образовательных технологий обучения и воспитания, ориентированных на активные формы и методы, средства взаимодействия ученика и учителя.

3). Повышение эффективности управления образовательным процессом. Развитие модели государственно-общественного управления организацией.

4). Развитие педагогического потенциала. Создание внутришкольной  непрерывной системы повышения квалификации.

- повышение профессиональной компетентности педагогов;

- индивидуальное сопровождение учителя в системе методической работы;

- планирование персонифицированных программ повышения квалификации педагога.

5). Создание системы, обеспечивающей качественное образование, основанной на интеграции процесса обучения и воспитания.

6). Формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к образовательным услугам образовательной организации.

Миссия школы заключается в создании современной образовательной среды для получения всеми учащимися качественного образования, позволяющего успешно жить в будущем, посредством деятельностного и компетентностного подходов в процессе обучения и воспитания.

Цель Программы развития школы:

Формирование развивающей образовательной среды, ориентированной на формирование и развитие ключевых компетенций учащихся, необходимых для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде.

Стратегические цели Программы развития школы:

1). Создать единый образовательный комплекс МОУ «Каслинская СОШ № 24», используя все имеющиеся ресурсы: материальные (возможности инфраструктуры школы), кадровые, интеллектуальные и т.д.

2). Становление и развитие  компетентностной среды школы, обеспечивающей реализацию нового социального заказа общества и государства.

Тактические цели Программы развития школы:

1)Сохранить и развить материально-техническую базу учреждения.

2)Разработать нормативное обеспечение образовательной деятельности учреждения в соответствии с законодательством РФ в области образования.

3)Разработать и внедрить новую структуру  управления образовательным комплексом, способную обеспечить эффективное достижение миссии образовательного учреждения.

4) Организовать деятельность структурных подразделений школы в соответствии с современными нормативными требованиями.

Задачи Программы развития:

1)Индивидуализация и дифференциация содержания образования в соответствии с образовательными стандартами (ФГОС).

2)Разработка и апробация модели формирования универсальных учебных действий обучающихся.

4)Выявление социальных, педагогических, психологических условий эффективности внедрения компетентностного подхода в образовательное пространство школы.

5)Апробация новой структуры учебных занятий, построенных с учетом деятельностного и компетентностного подходов.

6)Введение новой системы оценивания (оценивание метапредметных результатов деятельности обучающихся).

7)Формирование оптимальной воспитательной стратегии.

8)Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, нормативно-правовового) обеспечения образовательного процесса.

9) Создание «доступной среды» для всех учащихся, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

10)Повышение профессионального уровня педагогов, мотивирование педагогов к овладению новыми образовательными технологиями.

11)Создание оптимальной организационно-управленческой структуры образовательного учреждения, способной обеспечить эффективное достижение миссии школы.

Концепция новой школы предполагает процесс смены образовательной политики от знаний, умений и навыков к ключевым компетенциям. В рамках Программы развития предполагается обновление содержания образования на основе необходимости формирования ключевых образовательных компетенций учащихся в системе классического образования, что предполагает модернизацию образовательного процесса.

Образовательная компетенция – это совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний,  умений, навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной действительности.

Компетенции для ученика – это образ его будущего, ориентир для освоения. В период обучения у него формируются ключевые компетенции. Такие компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей.

В современной ситуации, характеризуемой модернизацией различных сфер жизнедеятельности общества, особую актуальность приобретает проблема становления и развития школы ключевых компетенций в новых экономических условиях. Школа должна объединить все остальные социальные институты, начиная с семьи и заканчивая правоохранительными, медицинскими и прочими учреждениями с целью усиления ее возможностей в создании условий для развития образовательных ключевых компетенций, интересов, оптимистических жизненных планов ученика.

Модель новой школы подразумевает формирование единой компетентностной среды образовательного учреждения.

Компетентностная среда начальной школы должна обеспечить:

-реализацию стандартизированного базового начального образования;

- основы формирования ключевых компетенций учащихся.

Компетентностная среда основной школы должна обеспечить:

-реализацию государственных образовательных стандартов в рамках учебно-воспитательного процесса;

-обучение не только знаниям, умениям, навыкам, но и ключевым компетенциям за счет внедрения в учебную деятельность проектных ниш, учебных мастерских, лабораторий, исследовательских курсов;

-возможность построения вместе с семьей индивидуальной траектории развития ребенка, его профориентации через различные спецкурсы;

-интеграцию базового и дополнительного образования в аспекте реализации вариативной части образовательных программ;

-получение обучающимися информации о мире профессий, рынке образовательных услуг и труда.

Компетентностная среда средней школы должна обеспечить:

- освоение образовательного стандарта за курс средней школы с учетом профиля;

- изучение спектра специализированных курсов в рамках профильного образования в соответствии с индивидуальным выбором обучающегося;

-интеграцию ресурсов старшей профильной школы и учреждений профессионального образования;

- возможность изменения профиля обучения обучающимися через систему спецкурсов, обеспечивающих переход с одного профиля на другой.

Базовые компетентности педагога (требования профессионального стандарта):

-компетентность в мотивации учебной деятельности ученика;

-компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и учебного материала конкретного урока;

-компетентность в целеполагании учебной деятельности;

-компетентность в вопросах понимания ученика – что необходимо для реализации индивидуального подхода в обучении;

-компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность);

-компетентность в принятии решений;

-компетентность в разработке программ деятельности и поведения;

-компетентность в организации учебной деятельности.

Процесс создания компетентностной среды образовательного учреждения основан на принципах постепенности, вариативности, индивидуального подхода, психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса и предполагает воспитательную, пропедевтическую, коррекционную, здоровьесберегающую, интегрирующую, профориентационную функции.

Введение компетентностного подхода в учебный процесс требует серьезных изменений в содержании образования, осуществлении учебного процесса, практике работы педагогов. Целью обучения становится  достижение учащимися определенного деятельностного результата, что определяет отбор содержания образования и формы преподавания. Меняются и подходы к оценке: в процедуру оценивания включается оценка метапредметных результатов.

Для того чтобы выстраивать содержание ключевых компетенций в дидактике и методиках образования, необходима специальная технология их конструирования. Предполагаемая нами процедура опирается на рефлексивное выявление компетентностного содержания существующего образования и включает в себя четыре этапа:

- поиск проявлений ключевых компетенций в каждом конкретном учебном предмете;

- построение иерархической надпредметной систематики – «древа компетенций»;

- проектирование общепредметных образовательных компетенций;

- проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных предметов и отражение в образовательных стандартах, учебных программах, учебниках и методиках обучения.

Направления совершенствования деятельности школы

по формированию компетентностной среды

- Формирование учебно-познавательных компетенций: организация и конструирование учебного процесса на основе компетентностного подхода, ориентирующего  обучающегося на конечный результат, на формирование личности, умеющей принимать решения, разрешать проблемные ситуации.

- Разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся. Цель таких программ – создание условий для оптимального развития каждого ученика.

- Реализация преемственности начального начального образования и обучения в средней и старшей школе. Система обучения в средней школе должна опираться на достижения ученика, полученные  в начальной школе.

- Снижение учебной перегрузки учащихся, которое призвано оптимизировать учебную нагрузку, обеспечив необходимый для интенсивного интеллектуального роста  учащихся уровень напряженности умственного труда и условия для переключения видов деятельности.

- Совершенствование деятельности школы по формированию креативной сферы личности учащихся, одной из составляющих которой является система научно-исследовательской и проектной деятельности.

- Совершенствование деятельности школы по формированию эмоционально-нравственной сферы личности учащихся.

- Развитие новых форм учебного взаимодействия, включая экскурсионную работу, работу в учреждениях дополнительного образования.

- Модернизация системы оценивания учебных достижений учащихся через создание критериальной системы оценивания, формирования портфолио.

Основным условием успешности развития школы полагается сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы развития педагогического коллектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения.

Основные педагогические идеи, реализуемые в условиях школы:

- Успешность образовательного процесса определяется степенью заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей) в положительных, личностно значимых результатах.

Успех как эмоционально разделяемое с другими достижение является основной идеей педагогического взаимодействия в образовательной организации, ориентированной на глубокое качественное разностороннее образование.

- В условиях школы  достижение высоких образовательных результатов каждым учеником возможно только в том случае, если решена задача индивидуализации обучения через оптимальное сочетание:

- основного и дополнительного образования;

- разнообразных форм учебной деятельности;

- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;

- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности школьников;

- Построение эмоционально-привлекательной образовательной среды представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития школьных традиций в условиях преемственности и согласованности всех, реализуемых в школе образовательных программ.

Результатом создания такой среды должен стать привлекательный для всех участников образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия, как престиж, компетентность, открытость, развитие.

- Целью образовательного взаимодействия является:

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела;

- развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта;

- развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей;

- переход от поурочного оценивания учащихся к оцениванию «рубежных результатов». Мониторинг результатов деятельности учащихся осуществляется на «входе и выходе» каждого учебного года и при переходе на следующий уровень обучения.

Организационно-педагогические принципы,

реализуемые в МОУ «Каслинская СОШ №24»

Школа рассматривается нами как единое образовательное пространство, все компоненты которого проектируются и развиваются в соответствии с единой логикой построения образовательного пространства, а все участники осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание его деятельности. Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:

- принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начального к среднему уровню образования;

- принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их индивидуальных способностей, интересов и склонностей;

- принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута на различных этапах обучения;

- принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;

- принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой деятельности;

- принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов;

- принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении образовательного маршрута;

- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу;

- принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе, увеличение заданий проблемного характера;

- принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке и во внеурочной деятельности;

- принцип взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся.

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и развития образовательной организации позволит максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».

Этапы реализации Программы развития

| Сроки | Этап | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | ЭТАП Организационно-педагогический | Создание условий для: - перехода уровня основного образования на ФГОС ООО (продолжение введения ФГОС ООО в режиме пилотной площадки), перехода уровня начального общего образования на ФГОС ОВЗ; - повышения профессиональной компетентности педагогов в области образовательных технологий, развития информационной культуры учителя, готового решать новые педагогические задачи с опорой на информационно-коммуникативные технологии в условиях перехода на ФГОС ООО; - организации на базе школы ПМПК по сопровождению учащихся с ОВЗ - развития и укрепления необходимой учебно-материальной базы; - перехода на единый электронный формат внутришкольной документации; - перехода на электронные журналы и дневники учащихся. - Отбор и анализ существующего информационного обеспечения образовательного процесса с целью определения наиболее качественного по содержанию и методикам материала, а также с целью выявления источников дальнейшего пополнения и развития информационных ресурсов школы. - разработка Основной образовательной программы основного общего образования в условиях перехода на ФГОС ООО; - разработка Адаптированной образовательной программы; - модернизация пакета необходимых профильных и элективных курсов с опорой на опыт, накопленный в современном образовании и в школе, с учетом образовательных запросов и приоритетов учащихся. |
| 2016-2017 | ЭТАП Экспериментально-внедренческий | - Переход начальной школы на работу в соответствии с ФГОС ОВЗ; - предъявление результатов работы пилотной площадки основной школы по введению ФГОС ООО; - фпробация и экспертная оценка существующего и создаваемого информационного обеспечения образовательного процесса, профильных и элективных курсов, составление технических карт. - формирование системы оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся; - изучение опыта классных руководителей по учету достижений учащихся и оперативному информированию родителей, в том числе использованием электронных дневников; - экспериментальное введение интерактивных форм взаимодействия классных руководителей и родителей учащихся. - разработка и апробация проектов по расширению круга социальных партнеров школы, формированию пакета социальных программ и поиску новых форм информирования общественности о достижениях и проблемах. |
| 2017-2018 | ЭТАП Предоставления гарантированного поля возможностей всем участникам образовательного процесса для достижения нового качества образования | - создание информационно-насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого образования на всех уровнях обучения |

Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива школы

в период с 2015 по 2018 год

- создание в школе современной информационно-насыщенной образовательной доступной для всех учащихся среды с широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения;

- перевод школьного документооборота в электронную форму;

- отработка различных моделей стимулирования педагогов в условиях НСОТ;

- создание и внедрение различных моделей индивидуального сопровождения учащихся на всех уровнях обучения;

- введение различных моделей углубленной подготовки учащихся по предметам физико-математического, информационно-математического и естественно-научного цикла на основе оптимального сочетания качественного уровня общего образования с широким спектром дополнительного образования в эмоционально привлекательной воспитывающей среде;

- продолжение работы по формированию имиджа школы как образовательной организации высочайшей педагогической культуры, отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к школе;

- оказание необходимой помощи всем категориям педагогических работников школы для повышения их квалификации с целью подготовки  к работе в новых условиях (введение ФГОС)  и в соответствии с выдвигаемыми требованиями профессионального стандарта педагога;

- обеспечение качественного повышения эффективности  психологического, методического,  социального,  педагогического, медицинского  сопровождения развития  учащихся  на всех этапах  школьного воспитания и обучения;

- разработка системы мероприятий, обеспечивающих оптимальное соотношение у учащихся  «школьных знаний» и  жизненного опыта, представляющих совокупность знаний о способах решения проблем, нормах поведения, существующих правилах, которых следует придерживаться в процессе  общения и практической деятельности;

- совершенствование форм и методов системы эффективного воспитания, способствующие приобщению учащихся к опыту созидательной деятельности на благо общества и государства;

- расширение сферы внеурочной деятельности  для наиболее полного раскрытия  индивидуальных творческих  возможностей всех обучающихся;

- продолжение работы по поиску региональных, общероссийских и международных интеллектуально-творческих проектов и грантов с целью расширения круга образовательных возможностей для участников образовательного процесса (учеников и педагогов);

- реализация различных вариантов совместных акций, мероприятий и долгосрочных проектов с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) для  повышения инвестиционной привлекательности школы и расширения социального партнерства.

Проекты, реализуемые в рамках Программы развития

| Проект | Задача | Направления решения |
| --- | --- | --- |
| «Информационная среда» | Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с широким применением новых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. | - Отбор, анализ, апробация и экспертная оценка существующих и создаваемых информационных учебно-дидактических комплектов, отвечающих разработанным требованиям, ожидаемым результатам и специфике образовательного пространства Лицея. - Выявление возможностей каждого учебного предмета в формировании метапредметных способов учебной деятельности. - Интеграция отобранных программных продуктов с конкретными учебными программами. - Перевод школьного документооборота в электронную форму. |
| «Модель» | Разработка и реализация различных моделей индивидуального сопровождения учащихся с различными образовательными потребностями и возможностями. Обеспечение качественного образования в условиях перехода на ФГОС ООО. Обеспечение качественного повышения эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения развития учащихся. Отработка различных моделей стимулирования педагогов в условиях НСОТ Отработка модели государственно-общественного управления образовательной организацией | - Экспертиза существующих форм индивидуального сопровождения учащихся, учитывающих различные образовательные потребности и возможности. - Экспертиза разработанных образовательных программ, обеспечивающих реализацию углубленного обучения отдельных предетов. - Обеспечение необходимых организационных и материально-технических условий для создания педагогами школы разнообразных по содержанию и назначению элективных курсов, а также внесение изменений в уже созданные курсы (в рамках внеурочной деятельности), получившие высокие экспертные оценки и доказавшие эффективность и востребованность среди учащихся. - Внесение изменений в организацию деятельности методической службы и повышение квалификации педагогов с учетом перехода на ФГОС. - Продолжение работы по формированию системы мер мотивации, морального и материального поощрения труда педагогов, участвующих в инновационной деятельности - Внесение необходимых изменений в действующую нормативно-правовую базу. - Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки обучающихся. - Отработка различных вариантов совместных акций, мероприятий и долгосрочных проектов с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) для повышения инвестиционной привлекательности школы и расширения социального партнерства |
| «Мастер» | Оказать необходимую помощь всем категориям педагогических работников для повышения их квалификации с целью их подготовки к работе в новых условиях и в соответствии с выдвигаемыми требованиями. | - Разработка программ повышения квалификации педагогов на основе персонифицированных подходов; реализация программ через систему внутрифирменного обучения, краткосрочные разноуровневые курсы, самообразование педагогов под руководством консультантов, демонстрационно-обучающие семинары, дистанционные курсы, методические недели ШМО. Выявление и распространение передового педагогического опыта по проблемам индивидуализации обучения, углубленному изучению отдельных предметов, по обучению в условиях новых ФГОС через научно-практические конференции, профессиональные учебы, постоянно действующий методический семинар. - Создание условий для предъявления результатов профессионального обучения по использованию метапредметных способов учебной деятельности (открытые уроки, создание технологических карт, демонстрация продуктов интеллектуально-творческой деятельности на научно-практических конференциях, предметных неделях, мастер-классы, участие в научно-методических семинарах и др.). - Проведение комплекса необходимых мероприятий с целью расширения информационного пространства ученика и учителя, а именно: - Систематическое пополнение ресурсов медиатеки и обеспечение их грамотного использования; - Продолжение работы по систематизации имеющихся и вновь создаваемых материалов и выпуск аннотированных сборников; - Развитие и укрепление необходимой материальной базы; - Организация работы по созданию учебных материалов в помощь выпускникам 9 и 11 классов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, включающих теоретические справочные материалы, обучающие и контролирующие программы, разработанные специалистами, учителями и учащимися школы; - Продолжение работы по подбору и оптимальной расстановке высокопрофессиональных педагогов и специалистов. - Внедрение работы Службы педагогического аудита, обеспечивающей независимую и наиболее объективную оценку качества результатов обучения, способствующей становлению и развитию тестовой культуры педагогов и учащихся. - Реализация программы «Здоровый учитель» через систему мероприятий для педагогического коллектива, в частности – лекции специалистов, консультации, физкультурно-массовые мероприятия. - Определение новых направлений методических поисков через работу над едиными методическими темами с учетом особенностей ШМО. |
| «Среда обитания» | Осуществить необходимые мероприятия для создания условий, обеспечивающих эффективное использование современных технологий с целью достижения нового качества образования на всех уровнях обучения. | - Завершение работы по созданию единой информационной сети школы - Обеспечение перехода на единый электронный формат внутришкольной документации: - Отработка оптимального механизма ведения базы данных учащихся. - Создание электронных бланков анализа результатов мониторинга. - Изучение и распространение опыта классных руководителей по учету достижений учащихся на всех этапах обучения и воспитания и оперативное информирование родителей с использованием традиционных (родительское собрание, день встречи с классным руководителем, информационные письма) и новых (интерактивных) форм. |
| «Доступная среда» | Создание условий для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья с различными типами нарушений | - Формирование банка данных об учащихся с ограниченными возможностями здоровья - Разработка Адаптированной образовательной программы - Деятельность ПМПК - Приобретение учебных пособий, оборудования для организации образовательной деятельности |
| «Мы – будущее России» | Совершенствовать формы и методы эффективного воспитания, способствующие приобщению учащихся к опыту содержательной разнообразной деятельности на благо горожан. Расширить сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей всех обучающихся. Разработать систему мероприятий, обеспечивающих оптимальное соотношение у учащихся «школьных знаний» и «жизненного опыта», представляющих совокупность знаний о способах решения проблем, нормах поведения, существующих правилах, которых следует придерживаться в процессе общения и практической деятельности. Продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и международных интеллектуально-творческих проектов и грантов с целью расширения круга образовательных возможностей для учащихся и педагогов. Отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и долгосрочных проектов с образовательными, культурнодосуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными). | ПОДПРОГРАММЫ ПРОЕКТА: - Познавательно-культурологическая: предметные недели, интеллектуальная декада, интеллектуальные конкурсы, викторины. - Социальная: Реализация проекта «Мы строим парк» (расширение круга социального партнерства с целью совместной разработки социально-значимых проектов, предусматривающих активное включение учащихся в социальную практику, общественно-значимую деятельность). - Экологическая: участие в образовательных программах и акциях - Этнографическая и краеведческая: участие в программах, проводимых Каслинским архитектурно-художественным музеем - Профориентационная: встречи с представителями средних специальных и высших учебных заведений, «выездные» дни открытых дверей на базе школы, экскурсии на предприятия города. - Спортивно-оздоровительная: дни здоровья для всех участников образовательного процесса, спортивно-массовые мероприятия для классных коллективов,. - Интеллектуально-творческая: участие в интеллектуально-творческих проектах разных уровней (от районного до всероссийского); подготовка заявок на участие в фестивалях, конкурсах, грантовых конкурсах, реализация проекта «Портфолио» для учащихся 2-11 классов. - Досугово-развлекательная: посещение досугово-развлекательных центров, предлагающих высококачесвенные программы для отдыха семей с детьми, классных коллективов. |
| «PR» | Продолжить работу по формированию имиджа школы как образовательного учреждения высочайшей педагогической и ученической культуры, отвечающей высоким требованиям. | - Создание и внедрение в практику работы «Публичных отчетов» как одного из способов формирования общественного мнения о школе, проведение Дней открытых дверей, установления и поддержания необходимого общения между всеми участниками образовательных отношений, социальными партнерами, Учредителями, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между школой и обществом. - Придание всем мероприятиям школы статуса «открытых» для родителей, социальных партнеров, представителей ОУ города и района. - Проведение различных PR-акций с использованием возможностей СМИ города; планомерная работа с представителями СМИ |

Финансовое обеспечение реализации Программы развития

| ДОП ФК | Содержание расходного обязательства (содержание нормы) | Объем планируемого финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год 2015 | Год 2016 | Год 2017 |
| 211 | Заработная плата | 20155300 | 20155300 | 20155300 |
| 212 | Прочие выплаты | 2500 | 0 | 0 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 6087000 | 6087000 | 6087000 |
| 221 | Услуги связи | 32000 | 0 | 0 |
| 222 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Коммунальные услуги | 2100000 | 1300000 | 1300000 |
| 224 | Арендная плата |  |  |  |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 268000 | 0 | 0 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 87600 | 0 | 0 |
| 290 | Прочие расходы | 3029400 | 4779500 | 4329100 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 40000 | 0 | 0 |
| Итого |  | 31801800 | 32321800 | 31871400 |

Индикативные показатели успешности реализации программы

| Наименование направлений | Наименование индикативных показателей | Значение индикативных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| «Информационная среда» | Нормативно-правовая база школы соответствует ФГОС. Перевод школьного документооборота в электронную форму. | 100% 75% | 100% 100% | 100% 100% |
| «Модель» | Доля учащихся, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты Доля учащихся, осваивающих программу углубленного обучения отдельных предметов | 35% 35% | 40% 35% | 45% 35% |
| «Мастер» | Доля педагогов, для которых разработаны программы повышения квалификации педагогов на основе персонифицированных подходов; Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ОВЗ Доля участия педагогов по распространению передового педагогического опыта по проблемам индивидуализации обучения, углубленному изучению отдельных предметов, по обучению в условиях ФГОС Количество публикаций, отражающих опыт деятельности педагогов по различной тематике | 25% 60% 20% 50% 15% | 50% 80% 40% 70% 25% | 100% 100% 60% 100% 40% |
| «Среда обитания» | Доля охвата образовательного учреждения единой информационной сетью Обеспечение перехода на единый электронный формат внутришкольной документации: Доля педагогов, применяющих ИКТ в педагогической деятельности | 90% 50% 100% | 100% 75% 100% | 100% 100% 100% |
| «Доступная среда» | Доля обучающихся инвалидов, имеющих доступ к образовательным услугам | 80% | 100% | 100% |
| «Мы – будущее России» | Доля классов, участвующих в программе Доля учащихся - участников интеллектуальных олимпиад и конкурсов Доля учащихся - участников творческих конкурсов и спортивных соревнований | 75% 50% 30% | 100% 70% 45% | 100% 90% 60% |
| «PR» | Количество обучающихся образовательной организации Количество открытых мероприятий для родителей, социальных партнеров, представителей ОУ города и района. | 700 5 | 730 8 | 760 12 |

Приложение

План мероприятий по реализации регионального проекта "ТЕМП" на 2014-2017 гг.

| Цели регионального проекта "ТЕМП" | Мероприятия на институциональном уровне | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение совещания пед.коллектива по изучению, обсуждению и планированию работы по реализации проекта "ТЕМП". | октябрь 2014 г | Администрация |
| 1.Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей ОО, привлечения молодых специалистов в систему образования | 1.Внесение в программу развития школы индикативных показателей, отражающих деятельность по освоению педагогическими работниками инновационных педагогических технологий. | Январь –март 2015 | Администрация Совет лицея |
|  | 2.Составление графика прохождения КПК для учителей химии, физики, математики, информатики, технологии и контроль за своевременным прохождением ими КПК. | октябрь 2014 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | 3.Изучение профессиональных затруднений и потребностей педагогов в использовании и актуализации компонентов естественно-математического и технологического образования в профессиональной деятельности. | Октябрь-декабрь 2014 г | Заместитель директора по УВР |
|  | 4.Представление педагогами своего передового опыта в СМИ, на школьном, муниципальном и региональном уровне. | 2015-2017 гг. | Заместитель директора по УВР |
|  | 5.Мастер-классы для педагогов естественно-научного и математического циклов по использованию инновационных педагогических технологий в УВП. | 2015-2017 гг. | Заместитель директора по УВР |
|  | 6.Привлечение молодых специалистов в школу | 2015-2017 гг | Директор лицея |
| 2.Созданпие мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития технологического и естественно-математического образования. | 1.Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах в части поощрения педагогов, добивающихся высоких показателей в осуществлении технологического и естественно-математического образования. | сентябрь 2015 г | Администрация |
|  | 2.Выдвижение кандидатур на отраслевые награды из числа педагогов, добивающихся высоких показателей в осуществлении технологического и естественно-математического образования. | 2015-2017 гг | Администрация |
|  | 3.Выделение дополнительных часов в учебном плане в 5-11 классах на предметы естественно-научного и математического циклов для расширенного изучения программного материала (с учётом запросов обучающихся и родителей). | 2015-2017 гг | Администрация |
|  | 4.Введение элективных курсов по предметам естественного-научного и математического циклов. | 2015-2017 гг | Администрация |
|  | 5.Мотивация выпускников 9 класса на выбор профильных предметов (физика, химия, биология, информатика) для сдачи ОГЭ. Мотивация выпускников 11 класса на выбор профильных предметов (физика, химия, биология, информатика) для сдачи ЕГЭ. | 2015-2017 гг | Учителя-предметники. |
|  | 6.Подготовка и организация обучающихся 5-11 классов для участия в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам математика, информатика, химия, биология, физика. | 2015-2017 гг | Учителя-предметники |
|  | 7.Организация внеурочной деятельности в 1-4, 7 классах по программам технической и естественнонаучной направленности (ФГОС НОО и ФГОС ООО.) | Сентябрь 2015 г | Директор |
|  | 8.Внеклассная работа с обучающимися по развитию интеллектуальных способностей (участие в дистанционных интернет-олимпиадах, олимпиадах, конкурсах, проектах). | 2015-2017 гг | Учителя-предметники, классные руководители |
| 3.Создание инновационной инфраструктуры для развития технологического и естественно-математического образования Челябинской области. | 1.Оснащение кабинетов школы учебным и демонстрационным оборудованием, учебной литературой по специальным дисциплинам. | 2015-2017 гг | Администрация |
|  | 2.Профориентация выпускников 9-11 классов на поступление в учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования по естественнонаучному, техническому профилю обучения. | 2015-2017 гг | Классные руководители 9-11 классов |
|  | 3.Информирование выпускников 9-11 классов о потребностях промышленных предприятий и организаций региона в инженерных и рабочих кадрах. | 2015-2017 гг | Классные руководители 9-11 классов |
|  | 4.Размещение на официальном сайте школы ссылки, информирующей о достижениях учащихся, выпускников в части естественно-математического и технологического образования. | 2015-2017 гг | Администрация |
|  | 5.Мониторинг определения выпускников 9,11 классов, связавших свой профессиональный путь с технологическим и естественно-математическим образованием и размещение результатов в отчёте самообследования школы. | 2015-2017 гг (сентябрь) | Администрация школы |
| 4.Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области технологического и естественно- математического образования. | 1. Защита творческих проектов по математике, химии, физики, биологии, информатики в рамках открытой сессии лицея по защите проектов | 2015-2017 гг | Зам. директора по НМР Учителя-предметники, |
|  | 2. Мониторинг качества образования по предметам "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика", "Технология", "Биология". | 2015-2017 гг | Зам. директора по УВР Учителя-предметники, |

План-график по реализации программы «Доступная среда» на 2015-2018 годы

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по формированию доступной среды для детей-инвалидов | 2015 | Директор |
| 1.2. | Внесение предложений по реализации инклюзивного образования в ОО | 2015-2016 | Рабочая группа |
| 1.3. | Освещение в СМИ о с помощью официального сайта школы вопросов по организации безбарьерной среды | 2015-2016 | Рабочая группа |
| 1.4. | Мониторинг готовности родителей учащихся к инклюзивному образованию | 2016 | Рабочая группа |
| 1.5. | Развитие материально-технической базы для организации образовательной деятельности детей-инвалидов, детей с различными нарушениями здоровья | 2015 | Директор |
|  | Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации детей- инвалидов |  |  |
| 2.1. | Выявление детей – инвалидов, имеющих медицинские показания к переходу на инклюзивное образование | 2015-2017 г.г. | Рабочая группа |
| 2.2. | Контроль мероприятий по реабилитации детей-инвалидов и с ОВЗ -медико-социальная реабилитация -психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные занятия с логопедом, социальным педагогом) -социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми предметами, средствами технической реабилитации) - творческая реабилитация (занятия в клубах, кружках). | 2015-2018 г.г. | Рабочая группа |
| 2.3. | Проведение обучающих семинаров для педагогов, участников программы инклюзивного образования | 2015-2017г.г. | Зам.директора по УВР |
| 3. | Содействие инвалидам в преодолении информационного барьера |  |  |
| 3.1. | Обучение основам работы на персональном компьютере детей – инвалидов и с ОВЗ, подлежащих инклюзивному обучению | 2015-2018 г.г. | Рабочая группа |
| 3.3 | Создание волонтерских групп в с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и с ОВЗ. | 2015-2018 г.г. | Рабочая группа |